## 報告書一面
（施工状況報告書） |  |  |  |  | （第一面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
評価建築物の名称※
建築物の所在地※
工 事 施 工 者※ |  | 住 所
氏名又は名称
|  | 施工管理者氏名 |  | 電 話 | （ ）
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の氏名 | 施工(管理)者の署名 ※
第１回目
第２回目
第３回目
第４回目
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
２．「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載して下さ
い。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
３．「建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載し
て下さい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は
名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に
記入して下さい。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入して下さい。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入して下さい。
８．「評価員の氏名」欄には、検査を行った評価員の氏名を記入して下さい。
９．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行って下さい。

## 報告書二～十面
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第二面）
検査の方法−Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [19 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 検査項目 | 変更等 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
|  |  |  | の内容 |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | 方法 |  |  | ［一次］ |  | ［二次］
１． | 耐震等級 |  | 部材の品質 | □ | 無 |  |  |  | □ |  |  | ○ | 部材の品質 | Ａ |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
構造の |  |  |  | □ | 有
安定に
関する
こと |  |  | 土台・柱等 | □ | 無 |  |  |  | □ |  |  | □ | 柱の小径 | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 耐風等級 |  |  | □ | 有
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | □ |  |  | ○ | 土台の継手位置 | Ａ |  | Ｃ
| 耐積雪 |  |  |  |  | □ | 施工図 | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | Ａ |  | Ｃ
等級
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの | Ａ | Ｂ | Ｃ
埋込み長さ
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 耐力壁 | □ | 無 |  |  |  | □ |  |  | □ | 筋かい耐力壁の | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有 | [7 empty] | 位置・長さ
[9 empty] | □ |  |  | □ | 筋かいの種類 | Ａ | Ｂ
・断面
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 面材耐力壁の | Ａ | Ｂ
位置・長さ
[6 empty] | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | くぎの種類と | Ａ | Ｂ | Ｃ
面材の止め付け状態
|  |  | 準耐力壁等 | □ | 無 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 準耐力壁の | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有 | [7 empty] | 位置・長さ
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 垂れ壁・腰壁の | Ａ | Ｂ
位置・長さ
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 垂れ壁・腰壁の | Ａ | Ｂ
幅と両隣の状況
[6 empty] | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 面材の高さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[9 empty] | □ | □ |  | □ | くぎの種類と | Ａ | Ｂ | Ｃ
止め付け状態
|  |  | 床組等 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 火打ちの位置・種類 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
[6 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 火打ちと取り | Ａ | Ｂ | Ｃ
合う梁
[9 empty] | □ |  |  | ○ | 火打材の止め付け | Ａ | Ｂ
状態
[6 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 根太の寸法・間隔 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[9 empty] | □ |  |  | □ | 根太の取付工法 | Ａ |  | Ｃ
[9 empty] | □ |  |  | □ | くぎの種類と | Ａ | Ｂ | Ｃ
止め付け状態
|  |  | 屋根面 | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 屋根勾配 | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 垂木の寸法・間隔 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | くぎの種類と | Ａ | Ｂ | Ｃ
止め付け状態
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第三面）
検査の方法−Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [19 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 検査項目 | 変更等 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
|  |  |  | の内容 |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | 方法 |  |  | ［一次］ |  | ［二次］
１． | 耐震等級 |  | 接合部 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 接合金物の品質 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
構造の |  |  |  | □ | 有
安定に | [5 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 筋かい端部の | Ａ |  | Ｃ
関する | 耐風等級 | [11 empty] | 接合部
こと | [5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 柱脚・柱頭の | Ａ |  | Ｃ
(続き) | [12 empty] | 接合部
| 耐積雪 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 床・屋根の | Ａ |  | Ｃ
| 等級 | [11 empty] | 接合部
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 胴差しと通し | Ａ |  | Ｃ
柱の接合部
|  |  | 基礎・１ | □ | 無 | □ | 施工図 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配置 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | （寸法・ | □ | 有
|  |  | 配筋等） |  |  | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の高さ | Ａ | Ｂ
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □ | 主筋の径・位置 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □ | 補強筋の径･位置等 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ |  | □ |  |  |  | ○ | 開口周辺等の補強 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | 横架材 | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 床大梁の断面・間隔 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
[9 empty] | □ |  |  | □ | 床小梁の断面・間隔 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[9 empty] | □ |  |  | □ | 小屋梁の断面・間隔 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[9 empty] | □ |  |  | □ | 胴差の断面 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[9 empty] | □ |  |  | □ | 根太の断面・間隔 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[9 empty] | □ |  |  | □ | 垂木の断面・間隔 | Ａ | Ｂ | Ｃ
| 地盤又は |  | 地盤 | □ | 無 | □ | 支持層設定 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類･支持力 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 杭の許容 |  |  | □ | 有 |  | の報告書
支持力等
| 及びその |  | 地業 | □ | 無 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | ○ | 地業の状態 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 設定方法 |  |  | □ | 有 |  | 地盤改良
の報告書
| 基礎の構 |  | 基礎・２ | □ | 無 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 基礎の構造方法 | Ａ |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 造方法及 |  | （形式） | □ | 有
| び形式等 | [6 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎の形式 | Ａ
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第四面）
検査の方法−Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [19 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 検査項目 | 変更等 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
|  |  |  | の内容 |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | 方法 |  |  | ［一次］ |  | ［二次］
２． | 感知警報 |  | 感知警報 | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | 感知部分の設置 | Ａ |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
火災時 | 装置設置 |  | 装置 | □ | 有 | [7 empty] | 場所
の安全 | 等級 |  |  |  |  | □ | 機器承認図 |  |  |  | □ | □ | 感知部分の種別 | Ａ |  | Ｃ
に関す | (自住戸 | [5 empty] | 納品書
ること | 火災時) | [9 empty] | □ | □ | 感知部分の取付 | Ａ | Ｂ
け位置
[6 empty] | □ | 機器承認図 |  |  |  | □ | □ | 感知部分の感度 |  |  | Ｃ
[7 empty] | 納品書 | [5 empty] | 等
[11 empty] | □ | □ | 警報部分の設置場所 | Ａ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 警報部分の性能 |  |  | Ｃ
| 脱出対策 |  | 脱出対策 | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 避難器具の設置 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
| (火災時) |  | （３階以上） | □ | 有
[11 empty] | □ | □ | 直通階段に通ず | Ａ
るﾊﾞﾙｺﾆｰの有無
| 耐火等級 |  | 開口部の | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | Ａ |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
| (開口部) |  | 耐火性能 | □ | 有
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の耐火性能 | Ａ |  | Ｃ
| 耐火等級 |  | 外壁・軒裏 | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | Ａ
| （開口部 |  | の構造 | □ | 有
| 以外） |  |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 外壁の構造 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 軒裏の構造 | Ａ |  | Ｃ
３． | 劣化対策 |  | 外壁の軸組 | □ | 無 | □ |  |  | □ |  |  | □ | 通気構造等の状態 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
劣化の | 等級 |  | 等 | □ | 有
軽減に | [5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 |  |  | Ｃ
関する
こと | [5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | ○ | 保存処理の状態 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の小径 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 土台の防腐 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | ・防蟻 | □ | 有
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 |  |  | Ｃ
[10 empty] | □ |  | □ | 土台と外壁の | Ａ
取合部の水切り
|  |  | 地盤の防蟻 | □ | 無 | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | コンクリートの | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有 | [7 empty] | 打設範囲
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 土壌処理の材料 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 土壌処理の状態 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 浴室・脱衣 | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 室の防水 | □ | 有
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 脱衣室の防水措置 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 基礎高さ | □ | 無 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 基礎高さ | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
|  |  | 床下換気・ | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の位置 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 防湿措置 | □ | 有
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の大きさ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の | Ａ | Ｂ | Ｃ
寸法・形状
[6 empty] | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の位置 | Ａ |  | Ｃ
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第五面）
検査の方法−Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [19 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 検査項目 | 変更等 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
|  |  |  | の内容 |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | 方法 |  |  | ［一次］ |  | ［二次］
３． | 劣化対策 |  | 床下換気・ | □ | 無 | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | コンクリートの | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
劣化の | 等級 |  | 防湿措置 | □ | 有 | [7 empty] | 打設範囲
軽減に |  |  | (つづき) |  |  | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | コンクリートの厚さ |  |  | Ｃ
関する | [5 empty] | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等 | Ａ |  | Ｃ
こと | [12 empty] | の種類
(続き) | [5 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | ○ | 防湿フィルム等 | Ａ |  | Ｃ
の措置状態
|  |  | 小屋裏換気 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 給気口の | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有 | [7 empty] | 位置・大きさ
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 排気口の | Ａ |  | Ｃ
位置・大きさ
４． | 維持管理 |  | 専用配管 | □ | 無 | □ |  |  | □ | □ |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内への埋込み | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
維持管 | 対策等級 |  |  | □ | 有 | [7 empty] | のないこと
理への | (専用配管) |  | 地中埋設管 | □ | 無 | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 屋内部の地中埋 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
配慮に |  |  |  | □ | 有 | [7 empty] | 設部上のｺﾝｸﾘｰﾄ
関する | [5 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 外周部の地中埋 | Ａ |  | Ｃ
こと | [12 empty] | 設部上のｺﾝｸﾘｰﾄ
|  |  | 専用排水管 | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 排水管の仕様等 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | の性状等・ | □ | 有
|  |  | 清掃措置 | [6 empty] | □ | □ | □ | 排水管の設置状態 | Ａ
[11 empty] | □ | □ | 排水管の掃除口 | Ａ
[11 empty] | □ | □ | トラップの清掃措置 | Ａ
|  |  | 配管点検口 | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | 開口の位置 | Ａ |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | ○ | 開口と配管の関係 | Ａ
５． | 断熱等 |  | 躯体の断熱 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
温熱 | 性能等級 |  | 性能等 | □ | 有
環境に | [5 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | ○ | 断熱材の保管・養生 | Ａ |  | Ｃ
関する
こと | [5 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 屋根又は天井の | Ａ |  | Ｃ
断熱構造
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ |  | □ | 壁の断熱構造 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ |  | □ | 床の断熱構造 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 土間床等の外周部 | Ａ |  | Ｃ
の断熱構造
|  |  | 開口部の | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の仕様 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 断熱性能等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ドアの仕様 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 適用除外の窓の面積 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | 開口部の | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 庇、軒等の状態 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 日射遮蔽 | □ | 有
|  |  | 措置 |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 付属部材の設置状態 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 窓・ドアの仕様 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 適用除外の窓の面積 | Ａ | Ｂ | Ｃ
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第六面）
検査の方法−Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [19 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 検査項目 | 変更等 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
|  |  |  | の内容 |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | 方法 |  |  | ［一次］ |  | ［二次］
５． | 一次エネ |  | 躯体の断熱 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
温熱 | ルギー消 |  | 性能等 | □ | 有
環境に | 費量等級 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | ○ | 断熱材の保管・養生 | Ａ |  | Ｃ
関する
こと | [5 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 屋根又は天井の | Ａ |  | Ｃ
断熱構造
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ |  | □ | 壁の断熱構造 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ |  | □ | 床の断熱構造 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 土間床等の外周部 | Ａ |  | Ｃ
の断熱構造
|  |  | 開口部の | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の仕様 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 断熱性能等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ドアの仕様 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 適用除外の窓の面積 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | 開口部の | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 庇、軒等の状態 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 日射遮蔽 | □ | 有
|  |  | 措置 |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 付属部材の設置状態 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 窓・ドアの仕様 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 適用除外の窓の面積 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | 設備機器に | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 暖房方式 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 係る概要 | □ | 有
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 冷房方式 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 換気設備方式 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 給湯設備 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 照明設備 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 太陽光発電設備等 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | コージェネレーション | Ａ |  | Ｃ
設備
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第七面）
検査の方法−Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [19 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 検査項目 | 変更等 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
|  |  |  | の内容 |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | 方法 |  |  | ［一次］ |  | ［二次］
６． | ホルムア |  | 居室の内装の仕上げ材 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 製材等の有無 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
空気 | ルデヒド |  |  | □ | 有
環境に | 対策 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 特定木質建材の | Ａ |  | Ｃ
関する | (内装及び | [11 empty] | 有無
こと | 天井裏等) |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | その他の建材の | Ａ |  | Ｃ
有無
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級（特定建材） | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 材料の性能区分 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
[6 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 材料の使用範囲 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 天井裏等の下地材等 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 製材等の有無 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 特定木質建材の | Ａ |  | Ｃ
有無
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | その他の建材の | Ａ |  | Ｃ
有無
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級（特定建材） | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 材料の性能区分 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
[6 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 材料の使用範囲 | Ａ |  | Ｃ
| 換気対策 |  | 居室の換気対策 | □ | 無 | □ | 機器承認図 |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有 |  | 納品書 | [5 empty] | の仕様
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ
の位置
[11 empty] | □ | □ | 給排気口の位置等 | Ａ | Ｂ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 建具の通気措置 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 局所換気対策 | □ | 無 | [11 empty] | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
|  |  | 便所 |  |  | □ | 機器承認図 |  |  |  | □ | □ | 台所の換気措置 | Ａ |  | Ｃ
換気のできる窓
|  |  | 浴室 |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 浴室の換気措置 | Ａ |  | Ｃ
換気のできる窓
|  |  | 台所 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 便所の換気措置 | Ａ |  | Ｃ
換気のできる窓
７． | 単純 |  | 開口部 | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の形状等 | Ａ |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
光・視 | 開口率 |  | （単純 | □ | 有
環境に |  |  | 開口率） | [6 empty] | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | Ａ | Ｂ
関する
こと | 方位別 |  | 開口部 | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の形状等 | Ａ |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
| 開口比 |  | （方位別 | □ | 有
|  |  | 開口比） | [6 empty] | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | Ａ | Ｂ
８． | 透過損失 |  | 開口部の | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 開口部の遮音性能 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
音環境 | 等級 |  | 遮音性能 | □ | 有
環境に | [5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の設置状況 | Ａ |  | Ｃ
関する
こと
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第八面）
検査の方法−Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [19 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 検査項目 | 変更等 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
|  |  |  | の内容 |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | 方法 |  |  | ［一次］ |  | ［二次］
９． | 高齢者等 |  | 部屋の配置 | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | 日常生活空間の配置 | Ａ |  |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
高齢者 | 配慮対策 |  | 等 | □ | 有
等への | 等級 | [9 empty] | □ | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの配置 | Ａ
配慮に | (専用部分)
関する |  |  | 段差 | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | 玄関出入口の段差 | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
こと |  |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | □ | 玄関上り框の段差 | Ａ | Ｂ
[10 empty] | □ | □ | □ | 浴室出入口の段差 | Ａ | Ｂ
[10 empty] | □ | □ | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口の | Ａ | Ｂ
段差
[11 empty] | □ | □ | 居室の部分の床と | Ａ | Ｂ
その他の床の段差
[11 empty] | □ | □ | その他の部分の | Ａ
段差
[11 empty] | □ | □ | 日常生活空間外 | Ａ | Ｂ
の床の構造
|  |  | 階段 | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | 蹴上げ・踏面寸法 | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | □ | 蹴込み寸法 | Ａ | Ｂ
[11 empty] | □ | □ | まわり階段の構成 | Ａ
[11 empty] | □ | □ | 平面形状 | Ａ
[11 empty] | □ | □ | すべり止め | Ａ
|  |  | 手すり | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | 階段の手すり | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | □ | 便所の手すり | Ａ
[11 empty] | □ | □ | 浴室の手すり | Ａ
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 玄関の手すり | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 脱衣室の手すり | Ａ |  | Ｃ
|  | （転落防止 | [8 empty] | □ | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰの手すり | Ａ | Ｂ
のための
|  | 手すり） | [8 empty] | □ | □ | ２階以上の窓の | Ａ | Ｂ
手すり
[11 empty] | □ | □ | 廊下及び階段の | Ａ | Ｂ
手すり
|  |  | 通路・ | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | 通路の幅員 | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 出入口 | □ | 有
|  |  | の幅員 | [7 empty] | □ | □ | 玄関出入口の幅員 | Ａ | Ｂ
[11 empty] | □ | □ | 浴室出入口の幅員 | Ａ | Ｂ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 他の出入口の幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | 寝室、便所 | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | 特定寝室の広さ | Ａ | Ｂ |  | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 及び浴室 | □ | 有
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 便所の広さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[11 empty] | □ | □ | 浴室の広さ | Ａ | Ｂ
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第九面）
検査の方法−Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [19 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示事項 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 検査項目 | 変更等 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査の |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
|  |  |  | の内容 |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | 方法 |  |  | ［一次］ |  | ［二次］
１０． | 開口部の |  | 住宅の出入口 | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
防犯に | 侵入防止 |  | （区分 a) | □ | 有 | [7 empty] | ・施工状態
関する | 対策 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数・性能・ | Ａ |  | Ｃ
こと | （ 階） | [11 empty] | 仕様・設置状態
| ※ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能・ | Ａ |  | Ｃ
施工状態
|  |  | 外部からの | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 接近が比較的 | □ | 有
|  |  | 容易な開口部 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・ | Ａ |  | Ｃ
|  |  | （区分 b） | [9 empty] | 施工状態
|  |  | （開閉あり） |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・ | Ａ |  | Ｃ
施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | Ａ |  | Ｃ
施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数・性能・ | Ａ |  | Ｃ
仕様・設置状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能・ | Ａ |  | Ｃ
施工状態
|  |  | 外部からの | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 接近が比較的 | □ | 有
|  |  | 容易な開口部 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・ | Ａ |  | Ｃ
|  |  | （区分 b） | [9 empty] | 施工状態
|  |  | （開閉なし） |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能・ | Ａ |  | Ｃ
施工状態
|  |  | その他の | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適 | 不適 | 適 | 不適
|  |  | 開口部 | □ | 有
|  |  | （区分 c） |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・ | Ａ |  | Ｃ
|  |  | （開閉あり） | [9 empty] | 施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・ | Ａ |  | Ｃ
施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | Ａ |  | Ｃ
施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数・性能・ | Ａ |  | Ｃ
仕様・設置状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能・ | Ａ |  | Ｃ
施工状態
|  |  | その他の | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 開口部 | □ | 有
|  |  | （区分 c） |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・ | Ａ |  | Ｃ
|  |  | （開閉なし） | [9 empty] | 施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能・ | Ａ |  | Ｃ
施工状態
※１つの階に１つの欄を使用し、階の数だけ各欄を連結して使用する。
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第十面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】
| 性能表示事項 | 測定記録欄
|  | 項目 | [10 empty] | 結果
６．空気環境に関すること | 室内空気中の科学物質の濃度等 | 検査者氏名
|  | 特定測定物質の名称 （ ） |  |  | 特定測定物質の濃度
[5 empty] | 測定器具の名称 |  |  | 採取器具の名称
分析器具の名称
[5 empty] | 採取を行った年月日及び時刻等 |  |  | 採取を行った年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 採取を行った時刻 |  |  |  |  | 時 分～ 時 分
[8 empty] | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 採取条件 |  |  | 居室の名称
[8 empty] | 採取中の平均室温 |  |  |  |  | ℃
[8 empty] | 採取中の平均相対湿度 |  |  |  |  | ％
天候
日照の状況
[8 empty] | 換気及び冷暖房の実施状況 |  |  | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 （ ） |  |  | 特定測定物質の濃度
[5 empty] | 測定器具の名称 |  |  | 採取器具の名称
分析器具の名称
[5 empty] | 採取を行った年月日及び時刻等 |  |  | 採取を行った年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 採取を行った時刻 |  |  |  |  | 時 分～ 時 分
[8 empty] | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 採取条件 |  |  | 居室の名称
[8 empty] | 採取中の平均室温 |  |  |  |  | ℃
[8 empty] | 採取中の平均相対湿度 |  |  |  |  | ％
天候
日照の状況
[8 empty] | 換気及び冷暖房の実施状況 |  |  | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 （ ） |  |  | 特定測定物質の濃度 | [15 empty] | ｆ
[5 empty] | 測定器具の名称 |  |  | 採取器具の名称
分析器具の名称
[5 empty] | 採取を行った年月日及び時刻等 |  |  | 採取を行った年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 採取を行った時刻 |  |  |  |  | 時 分～ 時 分
[8 empty] | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 採取条件 |  |  | 居室の名称
[8 empty] | 採取中の平均室温 |  |  |  |  | ℃
[8 empty] | 採取中の平均相対湿度 |  |  |  |  | ％
天候
日照の状況
[8 empty] | 換気及び冷暖房の実施状況 |  |  | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
注）以下、測定すべき化学物質の種類に応じて記入欄を追加する。

## 変更申告書
（参考様式１：変更申告書）
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示 | 変更項目 ※ | 変更内容報告欄 ※
事項 ※
［記入要領］
１．この様式は、施工状況報告書の「変更等の内容」欄に記載しきれない内容を記すのに用いて下さい。
２．「性能表示事項」欄には、変更のあった性能表示事項を記入して下さい。
３．「変更項目」欄には、変更のあった施工状況報告書の検査項目名を記入して下さい。
４．「変更内容報告欄」には、変更の内容を具体的に記入して下さい。